|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План-график**  **работы со школами с низкими результатами обучения**  **на 2020-2021 учебный год** | | | | | | |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки реализации | | Ответственные исполнители | |
| 1. | Анализ причин низких показателей качества (при поддержке методистов МКУ «Методический центр») | | Июнь  2020 года | | Комитет по образованию  МКУ «Методический центр»  Руководители МКОУ «СОШ № 3», МКОУ «Ширинская СОШ» | |
| 2. | Обновление содержания рабочих программ с учетом КЭС | | Август – сентябрь  2020 года | | МКУ «Методический центр»  Руководители МКОУ «СОШ № 3», МКОУ «Ширинская СОШ» | |
| 3. | Формирование единого фонда оценочных средств для проведения процедуры контроля и оценки качества общего образования | | Сентябрь - октябрь  2020 года | | МКОУ «СОШ № 3» | |
| 4. | Участие в мероприятиях по повышению качества образования муниципального уровня | | В течение  года | | Руководители МКОУ «СОШ № 3», МКОУ «Ширинская СОШ» | |
| 4.1. | Учебно-методический семинар. Приёмы повышения эффективности урока | | Сентябрь 2020 | | МКУ «Методический центр»,  МБОУ «Гимназия № 1» | |
| 4.2. | Мастер-класс. Ментальные карты как средство активизации познавательной деятельности учащихся на уроке | | Октябрь, декабрь 2020 года | | МКУ «Методический центр»,  МБОУ «ЦО № 4» | |
| 4.3. | Образовательная сессия. Образовательные технологии в условиях модернизации образования и реализации ФГОС | | Октябрь-декабрь 2020 года | | МКУ «Методический центр»,  МБОУ «Гимназия № 1» | |
| 4.4. | Спецсеминар. Психолого – методичсеские аспекты педагогической деятельности | | Ноябрь 2020 | | МКУ «Методический центр»,  МБУ ДО «ДООЦ» | |
| 4.5. | Тренинг. Формирование мотивационной составляющей учащихся как основы повышения качества образования | | Февраль 2021 | | МКУ «Методический центр»,  МБОУ «Центр образования № 9» | |
| 5. | Семинар по использованию ресурсов модуля МСОКО (АИС «Сетевой город образования») для систематического анализа качества усвоения изучаемого материала для педагогов и администрации | |  | | МКУ «Методический центр»  Руководители МКОУ «СОШ № 3», МКОУ «Ширинская СОШ» | |
| 6. | Организация методического сопровождения психологической службы школы по вопросу формирования мотивационной составляющей учащихся как основы повышения качества образования | |  | | МБУ ДО «ДООЦ» (Силаева О.В.) | |

*Пункты 5 и 6 предлагаем убрать, так как п.6 повторяет п.4.4 и 4.5, а ресурсы модуля МСОКО учителя этих школ активно используют (проводят консультации на уровне города для педагогов других школ)*